福州软件职业技术学院

横向科研项目与经费管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为推进学校现代职业教育发展，增强服务产业转型升级的能力，激励学校教职工开展横向科研和技术服务活动，促进科研成果推广与转化，规范学校横向合作项目及经费管理，明确经济责任，提高经费使用效益，按照“激励创新，加强联合，突出重点，促进转化，服务社会”的科技工作方针，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》（国发〔2016〕16号）、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《福建省人民政府关于促进高校科技创新能力提升的若干意见》（闽政〔2016〕37号）、《关于进一步促进科技成果转移转化的若干规定》（闽政〔2016〕33号）等有关文件规定，结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条　基本原则

（一）横向科研项目的立项、实施和经费使用实行项目负责人责任制，项目负责人应对项目完成质量及经费收支的真实性、合法性、有效性承担责任。

（二）按照“先收后支，量入为出，合同优先”和“谁投入、谁负责”的原则，横向科研项目根据与委托方签订的合同进行管理并纳入学校科研、财务部门监管。项目实施以合同条款约定和预算约定为依据，合同未约定的事项按本办法执行。横向科研项目与经费管理办法中未明确约定的事项及在完成合同任务、经委托单位验收同意的前提下横向经费的结余部分，在不违反学校相关管理制度的前提下，可由项目组自主支配。

第三条  本办法适用于福州软件职业技术学院教职工及各部门（含学院（系、部），各部（处、室、中心、馆），以下统称部门）通过对外开展科研、技术服务等活动所取得的横向合作项目（除纵向项目以外的其他所有项目）及所获得的非财政性资金来源、非计划性财政资金及政府购买服务经费。

第二章  横向科研项目范畴与管理职责

第四条  横向科研项目合同是指学校与各有关机构、单位及个人委托或共同开展的科研及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（含专业技术培训、政府购买及外包服务项目）、以及与产学研活动相关的共建（捐建）等活动所签订的项目合作合同（协议），所取得的经费收入为横向经费。

（一）技术开发合同。指新技术、新产品、新工艺、新材料及其系统的研究开发所订立的合同。

（二）技术转让合同。指专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、非专利技术的使用和转让所订立的合同。

（三）技术咨询合同。指一方为另一方就特定技术项目提供可行性、技术预测、专题技术调查、分析评价等报告所订立的合同。

（四）技术服务合同。指一方运用技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。

第五条  建立横向经费的分级管理机制，明确责任主体。实行科研经费校长责任制，科研、财务、人事、纪检监察审计等管理部门和项目负责人及项目负责人所属二级科研单位应明确职责和权限，共同做好横向经费管理工作。

（一）实行科研经费校长责任制。在校长的领导下，分管科研工作的校领导对经费的管理和使用分工负责。

（二）实行项目负责人负责制，项目负责人负责经费预算编制、分配使用、决算审计等。项目负责人是项目执行和经费使用的直接责任人，应遵守相关管理办法和财务规章制度，对科研活动中的业务和经费使用的合法性、合规性、真实性、合理性、有效性和相关性承担直接经济和法律责任。

（三）教务科研处是学校对外开展产学研合作、技术服务等活动的管理与服务职能部门。

（四）二级科研单位是科研活动的基层管理单位，对本单位科研经费使用的合规性、合理性、真实性承担监管责任。各单位要根据学科特点和科研的实际需要，合理配置资源，为科研项目执行提供条件保障；要配合学校相关职能部门加强预算执行，督促项目进度。

第六条  横向科研项目经费全部纳入学校财务统一管理、分类核算，并确保经费专款专用。学校对横向科研项目到账经费实行一项一户制。各类横向科研项目学校均不予经费配套。

第三章  横向科研项目立项管理

第七条  横向科研项目洽谈由项目负责人负责，与委托方共同确定项目的任务指标、经费预算和相关责任，制定切实可行的计划任务书（项目任务书格式附后）。横向科研项目合同由项目负责人根据规范的合同文本拟稿（横向科技项目合同内容一般应包括：项目名称，主要任务或研究内容，协作单位，经费预算，预期目标，成果形式，完成时限，结题要求，经费数额及支付方式，科技成果及知识产权归属，合同有效期，违约责任及争议解决办法等）。原则上项目负责人按照中华人民共和国科学技术部印制的合同规范格式拟定，委托方有特殊要求的除外），填写《福州软件职业技术学院横向科研项目合同（协议书）审查表》，按照《福州软件职业技术学院合同管理办法》有关要求审批，合同审核要注意规避风险、保护学校和教职工的合法权益。

第八条  横向科研项目在合同签订前原则上应委托法务审查，主要审核学校承担的法律责任和义务、知识产权及成果归属等。

第九条  合同签订后，项目负责人应将合同或委托协议书等相关材料原件提交教务科研处，在经费到达学校指定账户后，完成项目立项备案手续。未经学校授权批准，各部门及个人不得与学校外法人、自然人或其他组织机构签订横向科研项目合同。未经教务科研处立项登记备案的项目，不执行学校横向科研项目的相关政策。

第十条  横向科研项目经费应汇入学校账户，开具相关经费收入票据，由学校按有关规定缴纳税费，纳入财务专项管理。

第四章  横向科研项目实施管理

第十一条  横向科研项目实行项目负责人制。项目负责人依据合同条款，安排项目实施的进度和经费开支。横向科研项目合同订立后，未经合同双方同意，项目负责人不得随意更改。

第十二条  横向科研项目经费实行预算管理，预算须遵守合同的有关约定。项目的经费预算按照项目合同的约定实施，如果项目合同没有明确约定的，项目负责人可根据实际需要另行编制，经由学校教务科研处审核批准并在财务备案，作为项目经费使用的依据。

第十三条  因项目研发的不可预见性，技术路线与研发方案改变，或委托方就项目目标提出变更等特殊原因，造成项目实际支出与原预算出入较大的，允许对经费预算进行一次中期调整。调整预算应由项目负责人出具《福州软件职业技术学院横向科研经费预算调整表》（必要时预算调整方案需经项目委托方同意，附调整后任务书）。

第十四条  购置国家规定的控购物资，必须严格按照课题经费预算执行，购置手续依照国家及学校有关规定办理。所购置的仪器设备等固定资产，除项目合同另有特殊约定外，均属于学校的资产，纳入学校资产统一管理。购置的耗材（含项目组自用的图书资料）等物品应有所属项目组相关人员签收。

第十五条  项目实施过程中，如对方有违约情况，项目组应及时向对方指出，并向教务科研处报告，同时应注意收集、保全有关证据，以便学校应对和处置。项目组有过错的，项目负责人应承担相应的经济和法律责任。

第十六条  教务科研处应对项目实施过程进行监督和检查。重大横向科研项目在执行中期，项目负责人应向教务科研处报送《项目中期进展报告》及其相关材料。

第十七条  项目实施过程中一旦产生合同纠纷，应立即冻结该项目的经费使用。在协商、调解、仲裁、诉讼过程中所产生的费用，及之后应由我方支付的赔偿款项，均从该项目经费余额中支出；若项目经费余额不足，应从该项目负责人其他横向科研项目经费中开支；如仍不足，应由项目负责人负责归还。

第五章  横向科研项目经费支出管理

第十八条  项目负责人负责督促项目经费按期到位。项目经费的使用应当与合同的内容及本项目的实施相关，符合国家和学校相关制度的规定。横向经费必须纳入学校统一管理，实行一项一卡经费管理制，自觉接受上级财政、审计、税务部门及学校的监督和检查。

第十九条  学校不收取项目管理费。

第二十条  横向科研项目经费开支范围。

（一）固定资产购置费。

（二）设备购置增值税及附加税费。指购置仪器设备所发生的运输、包装、装卸、安装、保险和零星土建的费用，以及进口设备所发生关税和运输保险费用。

（三）专用材料购置费。指进行项目研究、开发、试验所需的燃料、原材料、辅助材料、低值易耗品及零配件的购置费用，以及因此发生的运输包装费用等。

（四）人员费。指支付给项目实施过程中参与项目实施的有工资性收入的校内人员劳务性报酬，并依法缴纳个人所得税。

（五）业务与条件改善费。包括因项目立项和实施发生的费用，以及接待费、误餐费、通讯网络费等（按学校相关标准执行）。

（六）差旅费/会议费。差旅费指在科研项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的差旅费、市内交通费用等费用；会议费是指在科研项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、项目成果验收（评审或鉴定）以及协调项目等活动而发生的会议费用。

（七）专家咨询费。指项目立项或实施过程中，邀请院外专家进行学术活动的费用，组织或邀请相关专家进行论证、咨询、鉴定、验收所支付的咨询费、差旅费及其它费用。

（八）协作费。包括协作单位的研究经费，或因本单位不具备条件而委托外单位试验、加工、安装、测试、计算等发生的费用及技术咨询费。

（九）出版物/文献/知识产权事务费/印刷费。指项目研究过程中需要支付的出版费、文件搜集费、技术查新费、专利申请与维护费、知识产权顾问费、资料印刷费等。

（十）租赁费。指进行项目研究、开发、试验而租赁的专用仪器、设备、场地、实验基地、交通工具等所发生的费用。

（十一）维修费。指相关的科研及办公设备维护、维修，以及实验室维修、改造等发生的费用。

（十二）劳务费。劳务费预算由项目承担单位和科研人员据实编制，不设比例限制。参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等，可在劳务费中列支劳务性支出。在实施过程中支付给没有工资性收入的有关研究人员经费和临时聘用人员的劳务性费用、有关社会保险费补助费用，可在劳务费中列支，并依法缴纳税。

（十三）保健费。在污染环境下工作的保健费用。

（十四）培训费。指项目组成员为实施项目所需的专业知识、技能培训的费用。

第二十一条  项目经费支出票据必须真实合法，票据类型应与项目业务内容相符，项目执行中所发生的费用应及时报销。

第二十二条  经费支出控制

（一）差旅费按学校规定标准执行，特邀专家差旅费据实报销；

（二）协作费一般须签订协作合同或委托协议，凭票据报销；

（三）项目开具发票（含普通发票和增值税发票）所发生的税费，从项目经费中支出。

第二十三条  横向经费到账额度与合同金额不符时，项目组需与委托单位签订补充合同，并变更项目总预算；补充合同审批程序与项目合同签订程序一致。

第二十四条  经费审批手续规定：经费支出由项目负责人申请，二级科研单位、教务科研处、财务处审核，分管副院长审核，院长审批。

第六章  横向科研项目结题管理

第二十五条  横向科研项目完成后，应按合同约定进行验收，由委托方出具项目完成的书面材料或能佐证结题的相关证明材料。合同中约定需出具验收证明的，项目组应向教务科研处提交结题审批表、验收证明和经费总结算表。

第二十六条  具有重大理论价值或推广前景的横向科研项目，可申请有关部门组织鉴定，其鉴定证书等材料可视同为验收证明。

第二十七条  横向科研项目通过验收后，项目负责人应将有关结题材料（成果、总结报告、论著、技术文件等）提交到教务科研处办理结题备案和经费结算手续，相关资料由学校归档管理。

第二十八条  横向科研项目的研究成果（如专利、著作权等）所有权遵从合同约定；合同未明确约定的，一般认定为学校和委托方共有成果，个人或单位不得擅自转让。违反相关规定者，学校将依法追究责任，并在2年内停止当事人对外签订横向科研项目合同的权利。

第二十九条　横向科研项目合同履行完毕后，课题剩余经费视为结余经费，除合同约定需收回外，由项目团队根据工作内容和合同约定自主安排。

第三十条  因特殊原因需要中止或按有关规定撤销的科研项目，在项目经费委托方做出中止或撤销科研项目的决定后一个月内，科研项目负责人必须做出经费决算，经学校教务科研处、财务处审核后报学校领导批准。剩余的经费根据委托方的要求上缴，如项目委托方未明确要求归还的，纳入学校科研经费中统筹安排。

第七章  鼓励措施

第三十一条　学校鼓励各部门、个人与社会企事业单位间开展各种形式的科研和技术合作，共同解决行业企业中的难题，合作开发项目。

第三十二条　学校鼓励教职工开展各类横向科研、技术服务项目。具体措施如下：

（一）学校定期评选科研先进个人，横向科研项目按到校实收经费的实际情况给予认定。

（二）横向科研项目业绩计入教师科研工作量，在职称评定、晋级和评优评先中给予适当的政策倾斜（具体实施遵从学校相关规定执行）。

第三十三条　学校鼓励教职工开展科技成果转化和推广应用工作。所实现的技术成果转让、推广应用收入（税后），学校遵照上级文件政策，视项目占用学校资源的不同情况，分10％及20％两档收取管理费。余额全部下达给项目负责人自主支配，可作为项目组人员的劳动报酬或奖金，也可作为继续开展科技开发研究的经费。

第八章  附  则

第三十四条  本办法自颁布之日起实施。

第三十五条  本办法由教务科研处负责解释。

福州软件职业技术学院

2022年4月12日

附件1

项目编号：

福州软件职业技术学院

横向科研项目任务书

项目名称

委托单位

起止年限     年     月 至     年     月

项目负责人           电 话

负责人所在部门

教务科研处 制

年   月    日

填 写 说 明

1、为保障学院和我院人员的合法权益，承接横向科研项目必须采用书面合同的形式，确保不得侵犯学校的权益，且我院人员必须署名福州软件职业技术学院为第一研究单位。自合同签订之日起至项目结题，时间不能少于60天。

2、本任务书一式四份，A4纸正反双面，打印或用黑色墨水笔填写。教务科研处、财务科、二科研单位、项目负责人各执一份。

3、封面“项目校内编号”，由教务科研处负责填写。

4、任务书中所有空项都需如实填写。确无此项，请在该栏中打“/”。需额外说明之内容，项目负责人可在本表格基础上自行增页或附页。

5、项目完成后，由项目负责人填写结题报告，并报教务科研处审核备案并发放结题证书。

6、项目任务执行过程中，如需要调整，项目负责人须向教务科研处提出变更申请，经审核后实施。

一、项目任务目标和主要研究内容

（要解决的主要技术问题或难题，项目的创新点等。）

二、本项目人员分工与时间安排

| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 校内人员职务或职称 （校外人员填所在单位、职务、职称） | 承担 工作 | 预计天数 | 联系方式 (手机) |
| 主要研究人员： |  |  |  |  |  |  |

三、项目经费预算

| 经费投入预算（元） |  | 经费支出预算（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 来 源 | 预算数（元） | 科 目 |  | 预算数（元） |
| 合同总额 |  | 支出合计 |  |  |
| 到帐金额 | 到帐时间 | 经费开支范围 |  | 预算数（元） |
|  |  | 固定资产购置费 |  |  |
|  |  | 设备购置增值税及附加税费 |  |  |
|  |  | 专用材料购置费 |  |  |
|  |  | 人员费 |  |  |
|  |  | 业务与条件改善费 |  |  |
|  |  | 差旅费/会议费 |  |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |
|  |  | 协作费 |  |  |
|  |  | 出版物/文献/知识产权事物费/印刷费 |  |  |
|  |  | 租赁费 |  |  |
|  |  | 维修费 |  |  |
|  |  | 劳务费 |  |  |
|  |  | 保健费 |  |  |
|  |  | 培训费 |  |  |
|  |  | 其他费用 |  |  |
| 项目负责人签字： 年 月 日 |  |  | 二级科研单位签字： 年 月 日 |  |
| 教务科研处签字： 年 月 日 |  |  | 财务处签字： 年 月 日 |  |

四、经济责任承诺书

我将认真执行国家和学校的有关政策及规定，根据任务书（申报书）或合同等的要求，严格按经费预算计划开支使用，保证经费使用的合规性、真实性和有效性，自觉接受上级和学校相关部门的监督与检查，项目结项时按规定填报科研经费决算表。

如有不实，本人愿承担相应的法律和经济责任。

项目负责人（承诺人）签字：

年     月     日

附件2

福州软件职业技术学院横向科研项目合同（协议书）审查表

年    月    日

| 项目合同名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |
| 项目合同标的 | 1.合同内容： 2.合同总金额： 3.合同期起止： |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 所属部门 |  |  |  |
| 项目委托单位 |  |  |  |  |  |
| 项目合作单位 |  |  |  |  |  |
| 合同审查部门 | 审查意见 |  | 签 名 |  | 日期 |
| 项目承担单位 （附法务意见） |  |  |  |  |  |
| 教务科研处 |  |  |  |  |  |
| 财务处意见 |  |  |  |  |  |
| 院务会意见 |  |  |  |  |  |
| 院长 |  |  |  |  |  |

附件3

福州软件职业技术学院横向科研经费预算调整表

项目名称、编号：

项目负责人：              经费来源：                         经费总额：                 日期：     年   月   日

| 序号 | 调整项目 | 调减/调增 | 原预算金额 | 调整后金额 | 调整原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

项目负责人：                          项目所在单位：              教务科研处：                     财务处：

分管科研校领导：                       校长：

| 附件4 福州软件职业技术学院横向科研项目经费总决算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |  |  | 项目承担 单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 项目起止 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经费到位情况 | 预算金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际到位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金使用情况 | 报销科目明细 | 预算金额 | 小计 |  | 报销日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备购置增值税及附加税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务与条件改善费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 差旅费/会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协助费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出版物/文献/知识产权事务费/印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保健费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上缴项目委托单位 | 金额 | 上缴原因 |  |  |  |  |  |  | 结余情况 |  |  |  | 金额 |  |  | 结余使用方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级科研单位审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托方审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教务科研处审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务处审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

福州软件职业技术学院横向科研项目结题审批表

| 项目编号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  | 委托单位 |  |
| 负责人 |  | 起止时间 |  |
| 科研项目基本情况 | 科研任务完成情况： （包括主要成果，是否按时完成） |  |  |
|  | 科研经费使用情况：（经费总额，已使用经费，执行预算情况） |  |  |
|  | 科研后续经费使用说明：（按批准预算范围内，提供合理的测算依据） |  |  |
|  | 科研经费的结账时间： |  |  |
| 二级 科研 单位 | 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 教务科研处 | 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 财务处 | 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |
| 分管科研校 领导 | 签字： 年 月 日 |  |  |
| 校长 | 校长签字： 年 月 日 |  |  |