## Sheet1
福州软件职业技术学院教学质量提升创新行动计划（2024-2026）重点任务分解表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 重点任务 | 责任部门 | 责任人 | 完成时间
优化课程体系 | 2024级人才培养方案 | 1.制定指导文件、培训 | 1.教育部职业教育专业介绍和专业教学标准 2.岗课赛证融合、育学训战递进 3.三创引领、数字赋能、技艺融合 4.新技术、新工艺、新标准融入 5.加强选修课设计 | 教务处 | 林土水 | 2024-07-01
优化课程体系 | 2024级人才培养方案 | 2.论证验收 |  | 教务处 | 林土水 | 2024-07-01
优化课程体系 | 2024级人才培养方案 | 3.制定培养方案 | 根据教务处指导文件设计 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2024-07-01
课程建设 | 课程思政 | 1.全面实施课程思政精品课程建设 成果标志：汇编若干典型案例、省级典型案例，典型案例列入系部绩效考核 | 马克思主义学院、教务处做好培训、规划和设计工作，组织典型案例编写 | 马克思主义学院、教务处牵头 | 吴海礁、周荣芳 | 常态化
课程建设 | 课程思政 | 1.全面实施课程思政精品课程建设 成果标志：汇编若干典型案例、省级典型案例，典型案例列入系部绩效考核 | 教学质量管理与科研处做好课堂和教学文件检查 | 教学质量管理与科研处 | 谢家民 | 常态化
课程建设 | 课程思政 | 1.全面实施课程思政精品课程建设 成果标志：汇编若干典型案例、省级典型案例，典型案例列入系部绩效考核 | 教学单位组织实施，撰写典型案例 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 常态化
课程建设 | 课程思政 | 2.建设30门课程思政示范课 立项验收列入系部绩效考核 | 马克思主义学院、教务处做好立项、中期检查、验收工作 | 马克思主义学院、教务处牵头 | 吴海礁、周荣芳 | 常态化
课程建设 | 课程思政 | 2.建设30门课程思政示范课 立项验收列入系部绩效考核 | 教学单位做好实施 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 常态化
课程建设 | 数字教学资源建设 | 3.建设省级课程思政示范课5-8门 | 马克思主义学院、教务处做好申报优化、管理工作 | 马克思主义学院、教务处牵头 | 吴海礁、周荣芳 | 常态化
课程建设 | 数字教学资源建设 | 3.建设省级课程思政示范课5-8门 | 教学单位做好实施 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 常态化
课程建设 | 数字教学资源建设 | 1.“职教云”“小雅”平台课程教学资源上线率达到100% | 教务处、教学质量管理与科研处推进和监控 | 教学质量管理与科研处、教务处 | 谢家民、刘林锋 | 2024-12-01
课程建设 | 数字教学资源建设 | 1.“职教云”“小雅”平台课程教学资源上线率达到100% | 教学单位做好实施 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2024-12-01
课程建设 | 数字教学资源建设 | 2.省级优势特色专业和深度合作产业学院的在线开放课程开设率不低于20%，校级特色专业的在线开放课程开设率不低于15%，其他专业不低于10% | 教学单位做好实施 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2025-12-01
课程建设 | 数字教学资源建设 | 2.省级优势特色专业和深度合作产业学院的在线开放课程开设率不低于20%，校级特色专业的在线开放课程开设率不低于15%，其他专业不低于10% | 教务处做好立项、验收工作； 教学质量管理与科研处做好检查工作 | 教务处、教学质量管理与科研处 | 周荣芳、谢家民 | 2025-12-01
课程建设 | 数字教学资源建设 | 3.新建25-30门校级在线精品课程，争取新增10-15门省级在线精品课程，建设1-3门国家级在线精品课程 | 教务处做好申报和管理工作 | 教务处 | 周荣芳 | 2026-12-01
课程建设 | 数字教学资源建设 | 3.新建25-30门校级在线精品课程，争取新增10-15门省级在线精品课程，建设1-3门国家级在线精品课程 | 教学单位做好实施 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2026-12-01
课程建设 | 校企合作课程开发 | 各专业核心课程、综合实训课程校企合作开发率达到100% | 1.教务处做好立项、验收工作； 2.教学质量管理与科研处做好监控工作； 3.教学单位重构课程教学内容，引入企业典型案例和生产（含仿真）项目 | 教务处、教学质量管理与科研处、各教学单位 | 刘林锋、谢家民、二级学院院长 | 2025-12-01
课程建设 | “课堂革命”典型案例 | 打造10-15个校级“课堂革命”典型案例，3-5个省级“课堂革命”典型案例 | 1.教务处做好校级立项、申报和优化工作 2.教学单位做好实施 | 教务处、各教学单位 | 罗钰、二级学院院长 | 2026-12-01
课程建设 | 新形态教材（含数字教材） | 开发新型态8-12部、新增省级以上规划教材5本，鼓励推行新型活页式教材、数字教材 | 1.教务处做好项目管理工作 2.教学单位做好实施 | 教务处、各教学单位 | 周荣芳、二级学院院长 | 2026-12-01
课程建设 | 虚拟仿真实训 | 1.建设“元宇宙+思政”教学环境 | 推进元宇宙+思政教改 | 教务处、信息中心、马克思主义学院 | 周荣芳、吴海礁、叶翔 | 2025-06-01
课程建设 | 虚拟仿真实训 | 2.建设1-2项省级虚拟仿真实训教学项目 | 建设虚拟仿真实训室、开展虚拟仿真教学 | 教务处 | 刘林锋 | 2025-12-01
课程建设 | 虚拟仿真实训 | 2.建设1-2项省级虚拟仿真实训教学项目 | 做好技术保障工作 | 信息中心 | 叶翔 | 2025-12-01
课程建设 | 虚拟仿真实训 | 2.建设1-2项省级虚拟仿真实训教学项目 | 教学单位做好实施 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2025-12-01
团队建设 | 加强创新型教学团队建设（可按教改方向跨部门组合） | 建设4-5个校级技能大师工作室、1个省级技能大师工作室，建设5-8个校级课程思政示范课教学团队、8-10个校级教师教学创新团队。 | 1.做好项目管理工作 2.教学单位做好实施 | 教务处、人力资源部牵头、各教学单位 | 罗钰、钟登梁、二级学院院长 | 2026-12-01
团队建设 | 教师数字化教学能力 | 1.大力提升教师数字化教学能力和水平 | 利用EDA、励学讲坛等开展 | 教务处、人力资源部牵头 | 罗钰、钟登梁 | 常态化
团队建设 | 教师数字化教学能力 | 1.大力提升教师数字化教学能力和水平 | 组织教师培训 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 常态化
团队建设 | 教师数字化教学能力 | 2.教师参加省级教学能力比赛成绩逐年提高 | 做好组织工作、服务工作 | 教务处 | 周荣芳 | 常态化
团队建设 | 教师数字化教学能力 | 2.教师参加省级教学能力比赛成绩逐年提高 | 教学单位做好实施 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 常态化
信息化教学 | 推进数字化课堂教学创新 | 1.100%的课程使用“智慧职教”“小雅”进行线上线下混合式教学 | 配合完成三段式检查 | 教务处、教学质量管理与科研处、各教学单位 | 刘林锋 | 2024-12-01
信息化教学 | 推进数字化课堂教学创新 | 1.100%的课程使用“智慧职教”“小雅”进行线上线下混合式教学 | 做好技术保障工作 | 信息中心 | 叶翔 | 2024-12-01
信息化教学 | 推进数字化课堂教学创新 | 2.探索建设基于教师教学模式类型分析图谱“对话-混合型”课堂。 | 做好教室、机房等场所试点改造 | 信息中心 | 叶翔 | 2024-12-01
信息化教学 | 推进数字化课堂教学创新 | 3.优化小雅平台教学服务，强化以“项目”为导向的教学服务支撑。 | 优化小雅系统“项目驱动实践”功能 | 信息中心 | 叶翔 | 2024-12-01
信息化教学 | 推进数字化课堂教学创新 | 4.打造“一核两驱四率八有”课堂 | 做好内涵释意、修改评价指标、科学设置课程教学合格标准，开展开展“金课评选”“金学评选”。 | 教学质量管理与科研处、教务处牵头 | 谢周焱、罗钰 | 2025-06-01
信息化教学 | 推进数字化课堂教学创新 | 4.打造“一核两驱四率八有”课堂 | 做好技术保障工作 | 信息中心 | 叶翔 | 2025-06-01
信息化教学 | 推进数字化课堂教学创新 | 4.打造“一核两驱四率八有”课堂 | 教学单位做好实施 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2025-06-01
AI课件 | AI技术打造混合多师课堂 | 1.持续开发AI课件 | 结合特色优势和课程建设发展规划，充分利用举办方和其他龙头企业人工智能、虚拟数字人等技术，建设“AI+课程”教学资源 | 教务处、各教学单位 | 罗钰、二级学院院长 | 2025-06-01
AI课件 | AI技术打造混合多师课堂 | 2.探索混合多师课堂 | 加强教学应用实践，反馈改进意见，促进AI课件与教学有机结合，搭建“行业领军+企业骨干（优秀校友）+专任教师+AI教师”混合多师课堂。 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2025-06-01
AI课件 | 人工智能技术赋能教学改革 | 人工智能等新技术应用 | 加强课程人工智能化改造，加强新技术应用，利用大模型工具等重构课程教学内容，创新人工智能教学方法手段，融入教学评价。 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2025-06-01
元宇宙课堂 | 创新“元宇宙+课堂” | 元宇宙思政、虚拟仿真教学 | 元宇宙思政、虚拟仿真教学 | 马克思主义学院牵头研究元宇宙思政平台建设、推进元宇宙教改 | 吴海礁、叶翔、二级学院院长 | 2025-12-01
创造力培养 | 构建创造力培养体系 | 1.加强创造力课程设置 | 增设和建设大模型使用、领导力、批判思维、辩证思维、创造实训、逆商（挫折）、直播实物、电竞、舞蹈、中华优秀传统文化、美术欣赏等相关课程。 | 通识教育中心、教务处牵头、各教学单位 | 方建辉、刘林锋、二级学院院长 | 2024-12-01
创造力培养 | 构建创造力培养体系 | 2.专业/课程+创造力 | 做好立项管理工作 | 教务处牵头 | 罗钰 | 2024-12-01
创造力培养 | 构建创造力培养体系 | 2.专业/课程+创造力 | 开展创作性实践，开展优秀作品展，争取相关博物馆收。 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2024-12-02
创造力培养 | 构建创造力培养体系 | 3.创造力实践 | 建设创造力实训室、特色大师工作室或社团组织，面向全体学生开放，开展学生创造性创作，参加各类技能大赛、艺术设计大赛和创新创业大赛等。活动需重视宣传工作，撰写新闻稿。 | 教务处牵头、团委、信息中心、各教学单位 | 周敏、王李沙、叶翔、二级学院院长 | 2024-12-01
创造力培养 | 构建创造力培养体系 | 4.励学讲坛 | 邀请专家、师生开展专题讲座，增强师生创造性意识，培养创造性思维，提高创造力能力 | 教务处、党委宣传部牵头、各职能部门、各教学单位 | 林诗铭、郑凯源、各职能部门负责人、二级学院院长 | 常态化
创造力培养 | 构建创造力培养体系 | 5.课证融合 | 教务处制定方案、技能鉴定中心组织实施 | 教务处牵头 、职业培训处、 各教学单位 | 刘林锋、夏副顺、二级学院院长 | 常态化
创造力培养 | 构建创造力培养体系 | 6.学分银行 | 顾励学生开展创造性劳动，学生发明专利、技能认证和竞赛获奖等进行学分认定，鼓励学生创造力技能积累。 | 教务处、各教学单位 | 周荣芳、二级学院院长 | 常态化
创造力培养 | 构建创造力培养体系 | 7.提供终身学习服务 | EDA等平台作为日常教学的工具，为学生提供终身学习服务 | 教务处、各教学单位 | 罗钰、刘林锋、二级学院院长 | 常态化
项目化教学 | 项目化情景化模块化教学 | 1.“五化合一”实战型教学 | 以数字资源工厂、短视频制作中心、虚拟数字人（直播）中心、创造力发展中心和各技能大师工作室为支撑，以产品设计、直播、短视频、虚拟现实技术、动漫、电竞、人工智能和剪纸为重点，引入企业真实项目，开展“五化合一”（即作业作品化、作品产品化、产品商品化、商品市场化、市场国际化）教学改革，推进订单式人才培养。 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2025-06-01
项目化教学 | 项目化情景化模块化教学 | 2.“三化融通”仿真性教学 | 以岗位要求和生活场景为课程设计逻辑起点，引入典型案例，灵活采取项目化教学、情境化教学、模块化教学，修订落实“课程改革方案”。 | 各教学单位 | 二级学院院长 | 2024-12-01
教改研究 | 注重课堂教学改革研究 | 教改立项工作 | 1.到2025年，争取立项5项以上省级教改项目，提升教师课堂教学和学校综合育人能力。 2.教学质量管理与科研处围绕以上重点做好校级立项培育工作 | 教学质量管理与科研处、教务处牵头、各教学单位 | 林土水、谢家民、二级学院院长 | 2025-12-01